## consulta
% de ot terminadas en taller entregadas atrasadas al mes
|  | 2015 |  |  | 2014 |  | 2013 |  |  | 2012
mes | Emitidas | atrasadas | Porcentaje | Emitidas | Atrasadas | Porcentaje | emitidas | atrasadas | porcentaje | emitidas | atrasadas | porcen_a | Meta
Enero | 56 | 22 | 39.29% | 59 | 1 | 1.695% | 44 | 12 | 27.27% | 50 | 4 | 8% | 10%
Febrero | 40 | 9 | 22.5% | 47 | 1 | 2.128% | 46 | 2 | 4.348% | 46 | 5 | 10.87% | 10%
Marzo | 61 | 14 | 22.95% | 30 | 1 | 3.333% | 48 | 3 | 6.25% | 74 | 5 | 6.757% | 10%
Abril | 52 | 19 | 36.54% | 55 | 2 | 3.636% | 34 | 7 | 20.59% | 55 | 6 | 10.91% | 10%
Mayo | 37 | 11 | 29.73% | 41 | 0 | 0% | 28 | 16 | 57.14% | 48 | 7 | 14.58% | 10%
Junio | 38 | 6 | 15.79% | 48 | 2 | 4.167% | 29 | 6 | 20.69% | 52 | 2 | 3.846% | 10%
Julio | 43 | 6 | 13.95% | 43 | 1 | 2.326% | 20 | 3 | 15% | 40 | 7 | 17.5% | 10%
Agosto | 29 | 3 | 10.34% | 28 | 0 | 0% | 36 | 8 | 22.22% | 52 | 9 | 17.31% | 10%
Septiembre | 32 | 9 | 28.12% | 54 | 1 | 1.852% | 22 | 3 | 13.64% | 30 | 4 | 13.33% | 10%
Octubre | 42 | 10 | 23.81% | 50 | 1 | 2% | 43 | 4 | 9.302% | 81 | 6 | 7.407% | 10%
Noviembre | 31 | 3 | 9.677% | 41 | 14 | 34.15% | 30 | 1 | 3.333% | 63 | 8 | 12.7% | 10%
Diciembre | 1 | 0 | 0% | 48 | 12 | 25% | 1 | 0 | 0% | 57 | 9 | 15.79% | 10%
Total | 462 | 112 | 22.97% | 544 | 36 | 6.618% | 381 | 65 | 17.06% | 648 | 72 | 11.11%
Analisis de datos: Se evidencia que definitivamente en el año 2015 no se cumplieron con los objetivos de calidad en lo que se refiere a respetar las fechas de entrega de trabajos
se observa lo mas alto de un 39 % en enero , lo que refleja la tendencia que se mantuvo la tendencia de los 2 últimos meses del año 2014, donde tampoco se cumplio.
las causas fundamentales son los cambios de productos y moldes, cambios en los procesos y en el requerimiento de maquinas, cabe señalar que dentro de las causas la principal
es la falta de maquinas , como se analiza en el indicador de causas de atrazos
Acción: Determinar y mejorar los moldes y los tipos de trabajo a realizar a futuro, ya que se tendria que talvez aumentar el indicador de atrazo , considerando los nuevos valores dentro de la normalidad, esto de acuerdo a la tendencia que se esta dando